## Новополоцк 2026
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.Новополоцка на 2026 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Ввод площади в текущем году, кв. м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2026 г., руб. | План финансирования 2026 года, руб.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2026 г. | стоимость работ на 2026 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Заказчик: Государственное предприятие "Новополоцкая управляющая компания"
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 61 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5011 | 5011 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 1754776 | 1546410.03 | 798176.99 | 748233.04 |  | 700000 | 48233.04
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Янки Купалы в г. Новополоцке | 3921 | 3921 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 1678158 | 1289773.81 | 387897.66 | 901876.15 |  | 360000 | 541876.15
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Дружбы в г. Новополоцке | 3939 | 3939 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 1502198 | 1183468.14 | 115752.89 | 1067715.25 |  | 600000 | 467715.25
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке | 1303 | 1303 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 1112199 | 871881 | 184521.07 | 687359.93 |  | 350000 | 337359.93
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 3547 | 3547 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 2343281 | 1705349.78 | 277472.09 | 1427877.69 |  | 1000000 | 427877.69
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 142 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 9924 | 9924 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 3807564 | 3044122.07 | 212583.73 | 2831538.34 |  | 2480000 | 351538.34
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3892 | 3892 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 1016370 | 916370 |  | 916370 |  | 700000 | 216370
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 120 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3786 | 3786 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 1427328 | 1250000 |  | 1250000 |  | 800000 | 450000
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 7940 | 7940 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 5723472 | 5000000 |  | 5000000 |  | 2520000 | 2480000
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5161 | 5161 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 3211287 | 2950000 |  | 2950000 |  | 2500000 | 450000
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3052 | 3052 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 1624430 | 1524430 |  | 1524430 |  | 1000000 | 524430
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 2448 | 2448 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 750000 | 700000 |  | 700000 |  | 150000 | 550000
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 3 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3033 | 3033 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 1570278 | 1470278 |  | 1470278 |  | 572200.6 | 898077.4
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке | 1304 | 1304 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 953315 | 853315 |  | 550503.96 |  | 1 | 550502.96
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3966 | 3966 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 1572912 | 1350000 |  | 50001 |  | 1 | 50000
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 2817 | 2817 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 1198779 | 1098779 |  | 50001 |  | 1 | 50000
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 134 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 10192 | 10192 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 3540060 | 3440060 |  | 50001 |  | 1 | 50000
Итого по разделу 1: |  | 75236 | 75236 |  |  | 34786407 | 30194236.83 | 1976404.43 | 22176185.36 | 0 | 13732204.6 | 8443980.76
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 5726 |  | 2026-12-01 |  | 2843522 | 2743522 |  | 2 |  | 1 | 1
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 87 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3544 |  | 2026-12-01 |  | 2153953 | 2053953 |  | 2 |  | 1 | 1
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 181 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3036 |  | 2026-12-01 |  | 1919797 | 1819797 |  | 2 |  | 1 | 1
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 2 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3037 |  | 2026-12-01 |  | 3136336 | 3036336 |  | 2 |  | 1 | 1
Итого по разделу 2: |  | 15343 |  |  |  | 10053608 | 9653608 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Армейская в г.Новополоцке | 2376 |  |  |  | 470815 | 470815 |  | 2 |  | 1 | 1
Итого по разделу 3: |  | 2376 |  |  |  | 470815 | 470815 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
Раздел 4. Разработка проектной документации:
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Армейская в г.Новополоцке | 2448 |  | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 45000 | 45002 |  | 45002 |  | 45000 | 2
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Армейская в г.Новополоцке | 2402.7 |  | 2026-02-01 | 2026-11-01 | 81830.92 | 81830.92 |  | 81830.92 |  | 81828.92 | 2
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Блохина в г.Новополоцке | 2296 |  | 2026-02-01 | 2026-11-01 | 80696.23 | 80696.23 |  | 80696.23 |  | 80694.23 | 2
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 96 по ул. Молодежная в г.Новополоцке | 4407.9 |  | 2026-02-01 | 2026-11-01 | 109545.79 | 109545.79 |  | 109545.79 |  | 109543.79 | 2
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Янки Купалы в г.Новополоцке | 4394.1 |  | 2026-02-01 | 2026-11-01 | 118508.05 | 118508.05 |  | 118508.05 |  | 118506.05 | 2
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Армейская в г.Новополоцке | 3861.3 |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 93966.65 | 93966.65 |  | 93966.65 |  | 93964.65 | 2
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Дружбы в г.Новополоцке | 3982.8 |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 99073.11 | 99073.11 |  | 99073.11 |  | 99071.11 | 2
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 123 по ул. Молодежная в г.Новополоцке | 11837.3 |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 181748.67 | 181748.67 |  | 181748.67 |  | 181746.67 | 2
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 76 по ул. Якуба Коласа в г.Новополоцке | 15421.3 |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 157436.98 | 157436.98 |  | 157436.98 |  | 157434.98 | 2
Итого по разделу 4: |  | 51051.4 |  |  |  | 967806.4 | 967808.4 | 0 | 967808.4 | 0 | 967790.4 | 18
Раздел 5. Затраты заказчика:
1 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 61 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 21065.79 | 21065.79 | 14326.08 | 6739.71 |  | 6739.71
2 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Янки Купалы в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 74891.18 | 74891.18 | 12960.23 | 11504.31 |  |  | 11504.31
3 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 32963.38 | 32963.38 | 3412.21 | 12415.38 |  | 11065 | 1350.38
4 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Калинина в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 73427.04 | 73427.04 | 4514.91 | 32017.24 |  | 24400 | 7617.24
5 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Дружбы в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 75085.72 | 75085.72 | 6791.54 | 20670.34 |  | 13394.8 | 7275.54
6 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 142 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 164508.21 | 164508.21 | 9151.57 | 49148.61 |  | 49148.61
7 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 42955.44 | 42955.44 | 3086.83 | 39868.61 |  | 25000 | 14868.61
8 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 120 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 81837.66 | 81837.66 | 6000 | 31870.43 |  | 18000 | 13870.43
9 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 44988.87 | 44988.87 | 5759.98 | 39228.89 |  | 20000 | 19228.89
10 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 3 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 45001.59 | 45001.59 | 5725.42 | 39269.84 |  | 10000 | 29269.84
11 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 32978.39 | 32978.39 | 3265.69 | 25001 |  | 25000 | 1
12 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 80562.91 | 80562.91 | 6365.15 | 25001 |  | 25000 | 1
13 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 67649.75 | 67649.75 | 6400 | 25001 |  | 25000 | 1
14 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 134 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 169462.85 | 169462.85 | 14437.39 | 25001 |  | 25000 | 1
15 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Армейская в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 48365.12 | 48365.12 | 3881.61 | 22252.88 |  | 22251.88 | 1
16 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Калинина в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 107325.16 | 107325.16 | 13754.59 | 1 |  |  | 1
17 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 87 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 74251.11 | 74251.11 | 6000 | 1 |  |  | 1
18 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 181 корп.1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 71723.07 | 71723.07 | 7000 | 1 |  |  | 1
19 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 2 по ул. Молодежная в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 72291.66 | 72291.66 | 16000 | 1 |  |  | 1
20 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Армейская в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 78555.02 | 78555.02 | 4113.93 | 1 |  |  | 1
21 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 38 по ул. Якуба Коласа в г. Новополоцке" |  |  |  |  | 95450.65 | 95450.65 | 7000 | 1 |  |  | 1
22 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Армейская в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
23 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Армейская в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
24 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Блохина в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
25 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Дружбы в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
26 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 96 по ул. Молодежная в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
27 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 123 по ул. Молодежная в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
28 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 76 по ул. Якуба Коласа в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
29 | Средства на содержание заказчика по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Янки Купалы в г.Новополоцке" |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 8000 |  |  | 8000
30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | Затраты заказчика по объектам капитального ремонта, не включенным в Разделы 1-4 текущего графика: опломбировка счётчиков (свет, вода, тепло); выдача всех видов ТУ; выдача актов разграничения балансовой принадлежности; оплата услуг: СЭС, МЧС, ЭФИ, ЦСМС. |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000
| Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 1956340.57 | 1956340.57 | 159947.13 | 469996.24 | 0 | 300000 | 169996.24
| ВСЕГО по графику: | 144006.4 | 75236 |  |  | 48234976.97 | 43242808.8 | 2136351.56 | 23614000 | 0 | 15000000 | 8614000
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
| Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 61 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 4 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 296.1 | Замена рулонной кровли здания, козырьков входных групп, козырьков над лоджиями верхнего этажа, покрытия парапетов, зонтов вентшахт, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, зашивок ограждений и пола балконов и лолжий; ремонт цоколя, плит балконов, плит перекрытия над техподпольем; устройство приямка, звукоизоляции стен и потолков в ИТП; замена сетей отопления, ХГВ, канализации, водомерного узла, замена этажных щитов, ВРУ, светотехнического оборудования МОП, распределительных и групповых электросетей, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты, установка АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Янки Купалы в г. Новополоцке | 3 | 2025-11-01 | 2026-03-01 | 331.9 | Замена рулонной кровли здания, козырьков входов, балконов и лоджий, заполнений оконных и дверных премов в МОП, покрытия парапетов и вентшахт, межпанельных швов, отмостки; утепление кровли над машинными помещениями; окраска стен входных групп, цоколя; ремонт наружных стеновых панелей, плит козырьков над площадками входов, площадок и ступеней входов, стен лоджий, экранов лоджий и балконов; усиление лотков покрытия; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, тепловых узлов, оборудования, арматуры в ИТП, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | Новополоцкое КУП "ЖРЭО"
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Дружбы в г. Новополоцке | 3 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 295.6 | Замена рулонной кровли здания (в осях 7-9, 15-29), кровли козырьков входов, лоджий и балконов верхнего этажа, заполнений оконных и дверных преомов в МОП, межпанельных швов, отмостки; ремонт наружных стеновых панелей, козырьков, площадок и ступеней входов, стен лоджий; окраска входных групп, цоколя, экранов лоджий и балконов; усиление лотков покрытия; утепление вентшахт с устройством зонтов; демонтаж дефлекторов мусоропроводов; устройство ограждения крылец; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, арматуры в техподполье, отопительных приборов на лестничных клетках, оборудования в ИТП, полотенцесушителей, водомерного узла, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке | 2.5 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 666.8 | Замена стропильной системы и покрытия кровли, слуховых окон, вентшахт, водосточной системы, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, кровли козырьков входов, пола балконов, отмостки; устройство козырьков над балконами верхнего этажа, козырька над входом; ремонт плит балконов, козырьков, цоколя, кладки наружных стен с устройством «теплой» штукатурки и покраски, пристройки теплопункта; восстановление ступеней лестничных маршей в лестничных клетках; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, отопительных приборов на лестничных клетках, оборудования теплопункта, полотенцесушителей; перекладка выпусков канализации; сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии общедомовых потребителей; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | ООО "Сольво"
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Калинина в г. Новополоцке | 3.5 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | 511.5 | Замена рулонной кровли здания, ограждения кровли, водосточной системы, балконных плит, кровли козырьков над входами, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, межпанельных швов, отмостки; устройство покрытия вентшахт, козырьков над балконами верхнего этажа; ремонт карнизных плит, козырьков над входами, ступеней лестничных маршей; покраска цоколя и наружных стеновых панелей; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, арматуры в техподполье, оборудования, арматуры, грязевиков, трубопроводов в ИТП, водомерного узла, выпусков канализации, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 142 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5 | 2025-12-01 | 2026-05-01 | 309.9 | Замена рулонной кровли здания, кровли козырьков входов, лоджий, покрытия парапетов, ограждения входов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, межпанельных швов, отмостки, ступеней площадок входов в подъезды № 1-5; окраска декоративных элементов окон лестничных клеток, экранов лоджий и балконов; ремонт площадок входов, плит и стеновых панелей лоджий и балконов, кладки опорных стенок плит площадок входов, стенок крыльца, помещений ИТП; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, арматуры в техподполье, отопительных приборов на лестничных клетках, оборудования и арматуры в ИТП, полотенцесушителей, водомерного узла, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | ОАО "Трест Белсантехмонтаж № 1"
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3.5 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 309.29 | Замена рулонной кровли здания, в т.ч. над встроенно-пристроенными помещениями, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, пола и экранов балконов, покрытия пристройки спусков в техподполье, световых приямков, ступеней лестничного марша секции №2; ремонт надстроек выходов на кровлю, вентканалов, плит балконов, кладки наружных стен, цоколя, подпорных стен и ступеней лестничных маршей спусков в подполье, пригласительного лестничного марша секции №2, балок и плит перекрытия и покрытия, плит козырьков входов, крылец входов; устройство козырьков над балконами верхнего этажа, водосточной системы с козырьков входов, приямка в ТП; замена оборудования, трубопроводов и арматуры в ТП; магистралей системы отопления, ХГВ, канализации, полотенцесушителей, ВРУ, этажных щитов, распределительных, групповых электросетей, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов, молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 120 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3.5 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 362.5 | Замена рулонной кровли здания, кровли козырьков лоджийверхнего этажа, ограждения кровли, заполнений оконных и дверных заполнений в МОП, отмостки; ремонт плит козырьков входов, цоколя; теплоизоляционная штукатурка стен фасадов с последующей окраской; ремонт водосточной системы, карнизных плит, лоджий, площадок входов; устройство козырьков; замена магистралей и стояков отопления, канализации, водомерного узла, выпусков канализации, отопительных приборов на лестничных клетках, трубопроводов, арматуры и оборудования в ИТП, сетей электрообюорудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и устанвочных изделий, приборов учета; устройство систем заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Парковая в г. Новополоцке | 4.5 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 625.6 | Замена рулонной кровли здания, козырьков входов, козырьков над лоджиями верхнего этажа, заполнений оконных и дверных блоков в МОП, отмостки, цветочниц, крылец, приямков, ремонт плит лоджий, цоколя, наружных стен фасада; восстановление кирпичной кладки наружных стен лоджий; замена лоджий в осях 1-47; устройство буронабивных свай из армированного бетона; усиление существующих фундаментов и ремонт торцевых стен лолжий; восстановление отделки стен в местах замены инженерных коммуникаций, полов во встроенных помещениях; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, трубопроводов, оборудования иарматуры в ИПТ, ВРУ, щитов этажных, распределительных и групповых сетей, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
10 | Капитальный ремонт жилого дома № 144 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 5.5 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 476.34 | Замена рулонной кровли здания, кровли над встроенными помещениями, плит покрытия над вентшахтами, покрытия парапетов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, балконных плит и ограждений в уровне чердачного перекрытия, полов на лоджиях, ограждений крыльца, козырька и ограждения спуска в техподполье, приямков, отмостки; перекладка парапетов и кровли над входами в техподполье, стен мусорокамеры; устройство защиты выступающих элементов на фасаде; замена зашивок инженерных коммуникаций; устройство приямка в ИТП; ремонт цоколя, наружных стен, машинного отделения, входной группы, крылец, ступеней спуска в техподполье, плит покрытия, перекрытия над подвалом, балконов, лоджий; устройство наружной лестницы с уровня чердачного перекрытия; замена магистралей и стояков отопления, арматуры, отопительных приборов в МОП, оборудования в ИТП, полотенцесушителей, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтжных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 1 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3.5 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 436.73 | Замена рулонной кровли здания, козырьков лоджий верхнего этажа, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, межпанельных швов; устройство водосточной системы, накрывочных элементов парапетов, вентшахт; перекладка парапетных участков; ремонт наружных стен, плит, пилонов и ограждений лоджий, цоколя, плит перекрытия техподполья, фризовых плит; замена магистралей и стояков системы отопления, ХГВ, канализации, арматуры, конвекторов, полотенцесушителей, водомерного узла, перекладка выпусков; замена вентиляторов систем противодымной защиты, существующих клапанов дымоудаления и фасонных деталей, присоединяющих вентиляторы; установка противопожарных муфт при прокладке пропиленовых трубопроводов водоснабжения и канализации через противопожарные преграды встроенного помещения в венткамеры; замена сетей электрооборудования и электросвещения, ВУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; замена системы противодымной защиты, подарной сигнализации и оповещения о пожаре. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Армейская в г. Новополоцке | 3 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 306.3725 | Замена покрытия кровли из хризотилцементных листов, поврежденных элементов стропильной системы, слуховых окон, вентшахт, заполнений оконных и дверных проемов в МОП; установка элементов безопасности кровли; устройство водосточной системы; ремонт цоколя, облицовочного слоя наружных стен фасадов, крылец; восстановление отделки стен в лестничных клетках после замены инженерных коммуникаций; замена ВРУ, этажных щитов, осветительных приборов, распределительных и групповых сетей, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета электроэнергии; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 171 корп. 3 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3.5 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 413.62 | Замена рулонной кровли здания, надстройки выхода на кровлю, над вент- и мусоросборной камерой, козырьков над лоджиями верхнего этажа, покрытия парапетов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, межпанельных швов; устройство водосточной системы; ремонт цоколя, входной группы, крылец, спуска в техподполье, лоджий и балконов, надстройки венткамеры, цоколя; перекладка парапетных участков стен и пилонов надстройки венткамеры; устройство зонтов на шахтах дымоудаления; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, полотенцесушителей, водомерного узла, арматуры в техподполье, отопительных приборов на лестничных клетках и коридорах, оборудования и трубопроводов в ИТП, ВРУ, сетей электрооборудования и электроосвещения, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, вентиляторов системы противодымной защиты, клапанов дымоудаления и фасонных деталей, присоединяющих вентиляторы, системы противодымной защиты, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; установка противопожарных муфт при прокладке пропиленовых трубопроводов водоснабжения и канализации через противопожарные преграды; устройство систем заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Ктаторова в г. Новополоцке | 2.5 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 569.9 | Замена кровли из хризотилцементных листов, стропильной системы, слуховых окон, водосточной системы, рулонной кровли козырьков входов, металлических козырьков над балконами верхнего этажа, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, пола балконов, отмостки; ремонт балконов, цоколя, наружных стен; устройство "теплой" штукатурки наружных стен; замена магистралей и стояков системы отопления, ХГВ и канализации, водомерного узла, оборудования и трубопроводов в ИТП, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, осветительных приборов, приборов учета; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 4 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 467.8 | Замена рулонной кровли здания и козырьков входов, огрждения, водосточной системы, ограждений балконов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, отмостки; устройство металлических козырьков над балконами верхнего этажа, теплоизоляционной штуатурки наружных стен с окраской; ремонт козырьков, балконов, вентшахт, надстроек выхода на кровлю, плит перекрытия техподполья; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, водомерного узла, арматуры в техподполье, оборудования и трубопрововдов в ИТП, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, остветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета; устройство систем заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 3.5 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 329.7 | Замена рулонной кровли здания, надстройки выхода на кровлю, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, зашивок ограждений лоджий, отмостки; ремонт плит и пола лоджий, козырьков входов, цоколя, прогонов и плит перекрытия техподполья; замена теплоизоляции сетей отопления и водоснабжения, оборудования, трубопроводов в ИТП, водомерного узла, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, остветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета; устройство систем заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 134 по ул. Молодежная в г. Новополоцке | 6.5 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 347.3371 | Замена рулонной кровли здания и пристроенных помещений, покрытия козырьков балконов, лоджий, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, отмостки, плит покрытия парапетов и вентшахт; ремонт цоколя, фасада, экранов лоджий и балконов, входных групп; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, отопительных приборов на лестничных клетках, оборудования в ИТП, сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, остветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета; устройство систем заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. |  |  |  |  | По результатам процедуры закупки / по решению исполниетльного комитета на основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2023 № 330-З "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации"
Директор государственного предприятия "Новополоцкая управляющая компания" ______________________ А.А.Шакель